## Tabellenblatt1
Anforderung | Aufwand geschätzt (in PT) | Status | Fortschritt Relativ (in %) | Fortschritt Absolut (in PT)
FA13 | 10 | Getestet | 5 | 0.5
FA14 | 20 | Getestet | 10 | 2
FA11 | 13 | Getestet | 13 | 1.69
FA16 | 5 | Qualität geprüft | 18 | 0.9
FA111 | 5 | Qualität geprüft | 23 | 1.15
FA19 | 8 | Getestet | 30 | 2.4
TA138 | 10 | Getestet | 35 | 3.5
TA117 | 30 | Qualität geprüft | 50 | 15
TA68 | 8 | Qualität geprüft | 53 | 4.24
TA121 | 30 | Qualität geprüft | 68 | 20.4
TA131 | 3 | Getestet | 70 | 2.1
TA132 | 5 | Getestet | 72.5 | 3.625
TA133 | 2 | Qualität geprüft | 73 | 1.46
TA134 | 8 | Getestet | 77 | 6.16
TA135 | 3 | Getestet | 80 | 2.4
TA136 | 3 | Getestet | 83 | 2.49
TA137 | 5 | Getestet | 85 | 4.25
TA18 | 8 | Getestet | 88 | 7.04
TA114 | 20 | Qualität geprüft | 100 | 20
Summe: | 196 |  |  | 101.305
|  |  | Differenz IST/SOLL | -94.695
|  |  | Fortschrittsgrad (in %) | 100
Funktionale Anforderungen
ID | Titel
FA13 | Unternehmen legen Stellenausschreibung an
FA14 | Student bewirb sich auf Stellenausschreibungen
FA11 | Student sucht nach Stellenausschreibung
FA16 | Bewertung von Unternehmen und Studenten
FA111 | Unternhemen kann kann sich Bewerbungen ansehen
FA19 | Unternehmen können Projekte planen
Technische Anforderungen
ID | Titel
TA138 | Anwenungs Sicherheit
TA117 | Dokumentation
TA68 | Landing Page
TA121 | Anforderungsartefakte
TA131 | Fortschrittsauswertung
TA132 | Usability Standarts
TA133 | SUS Fragebogen
TA134 | Factory für DTOs und Entities
TA135 | Testdaten in der Datenbank binden
TA136 | Codecomments in komplexen Klassen und Methoden
TA137 | Interview (App
TA18 | Blacklist
TA114 | Tests